## Sayfa1
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İŞLEM YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ
EDAŞ/OSB | TÜZEL/GERÇEK KİŞİ ADI | PROJE İLİ | KURULU GÜÇ (kWe) | KAYNAK TİPİ (Arazi GES/Çatı GES/ RES/HES/BES | YÖNETMELİK MADDESİ (1-c,1-ç,1-h,1-d,vb) | TRAFO MERKEZİ-BARA | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ | GEÇİCİ KABUL TARİHİ | NOT
OSB | BOLİŞ PLASTİK VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 800 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2021-08-05 | 2022-04-29
OSB | HÜROK MERMER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÜTAHYA | 1080 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-03-02 | 2022-10-21
OSB | KROS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş | KÜTAHYA | 1000 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-03-02 | 2022-11-17
OSB | ÖLÇERLER TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 1950 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2021-07-14 | 2022-12-21
OSB | DERYA MADENCİLİK SANAYİ ve TİC. LTD.ŞTİ | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-08-15 | 2022-12-16
OSB | HALİT ULUERGÜVEN | KÜTAHYA | 110 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-09-26 | 2023-01-04
OSB | MAS PORSELEN TARIM VE TİC. A.Ş. | KÜTAHYA | 500 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-09-26 | 2023-01-31
OSB | AYDIN EL SANATLARI TUR. GIDA TEKS.SANY VE TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-07-14 | 2023-02-02
OSB | VİG METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜTAHYA | 2800 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-04-22 | 2023-02-16
OSB | DİCLE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÜTAHYA | 3700 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-07-14 | 2023-05-12
OSB | VİP İSTANBUL YEMEK ÜR. GID. TAŞ. İNŞ. TEM. HAY. SAN. A.Ş. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-11-07 | 2023-06-02
OSB | DÜZELTAŞ İNŞ. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 330 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2023-01-12 | 2023-06-21
OSB | POMEKS POMZA MAKİNE ENZ. KİM. SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2021-11-19 | 2023-07-19
OSB | ÜNSA MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SERAMİK ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-10-08 | 2023-07-27
OSB | BEMKA TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | KÜTAHYA | 240 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2023-02-16 | 2023-08-04
OSB | SEHER MENSUCAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-07-15 | 2023-11-16
OSB | REF-SAN İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 250 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2023-09-13 | 2023-12-11
OSB | ANT PORSELEN SANAYİ TİCARET A.Ş | KÜTAHYA | 960 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2020-09-30 |  | iptal edildi
OSB | ANT PORSELEN SANAYİ TİCARET A.Ş | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-04-29 | 2024-12-02
OSB | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ A.Ş. | KÜTAHYA | 4500 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-05-30 | 2025-01-17 | 25.11.2022 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı. Toplam 10500 kWe den 9000 kWe ye revize edildi.
OSB | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ A.Ş. | KÜTAHYA | 4500 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-05-30 | 2025-01-17 | 25.11.2022 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı. Toplam 10500 kWe den 9000 kWe ye revize edildi.
OSB | DERYA MADENCİLİK SANAYİ ve TİC. LTD.ŞTİ | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-08-15 |  | 23.11.2022 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | KÜTAHYA | 300 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-08-15 |  | iptal edildi
OSB | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | KÜTAHYA | 2400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2024-03-07 | 2025-01-21
OSB | NG LOJİSTİK PAZARLAMA YATIRIM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | KÜTAHYA | 800 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-11-07 | 2024-06-05 | 12.01.2024 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | NG PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA | 750 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-11-07 |  | iptal edildi
OSB | BESTELAST TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 800 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-11-07 |  | 27.03.2023 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş. | KÜTAHYA | 5000 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-11-07 |  | 13.10.2023 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı. (6000 kWe'den 5000 kWe revize edildi.)
OSB | GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş. | KÜTAHYA | 3000 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2022-11-07 | 2025-02-11
OSB | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | KÜTAHYA | 1500 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2024-03-07 | 2024-12-17
OSB | MALTAŞ MADEN KİMYA MAKİNA NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 800 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2023-02-16 |  | 21.07.2023 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | CEYLAN TEKSTİL APRE VE BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 1000 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2023-04-02 |  | 06.10.2023 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | ACAR FRİT MASSE VE END. HAM. ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2024-02-15 |  | 14.06.2024 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | ACAR PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. İTH. İHR. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 690 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2024-03-07 |  | 06.09.2024 tarihinde bağlantı anlaşması yazıldı.
OSB | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. | KÜTAHYA | 720 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | DÜZELTAŞ İNŞAAT TAŞI. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 197 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 1250 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | KÜTAHYA DEKOR SERAMİK MAK.VE TEK.MAD.ÜR.PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | GENPER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 950 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | GENPER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | KÜTAHYA | 650 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | 999 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | 100 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.04.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | HÜROK MERMER GES 2 | KÜTAHYA | 200 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 21.06.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 28.06.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.07.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 28.06.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | DÜZELTAŞ GES 2 | KÜTAHYA | 196 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.07.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 28.06.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | MARTUR GES | KÜTAHYA | 720 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.07.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 28.06.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | GENPER MADENCİLİK GES 1 | KÜTAHYA | 950 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.07.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 28.06.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | GENPER MADENCİLİK GES 2 | KÜTAHYA | 650 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 22.07.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 28.06.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 09.09.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 29.08.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | DÜZELTAŞ GES | KÜTAHYA | 196 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | 09.09.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 29.08.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. )
OSB | KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | 999 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 20.09.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 30.09.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | 100 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 20.09.2024 (EPDK'NIN 08.02.2024 TARİHLİ 12415 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 30.09.2024 TARİHLİ TM BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİNE İSTİNADEN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.)
OSB | PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2024-12-23 |  | Başvuru Tarihi: 31.10.2024
OSB | DÜZELTAŞ GES | KÜTAHYA | 196 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2025-01-10 |  | Başvuru Tarihi: 29.11.2024
OSB | GENPER MADENCİLİK GES 1 | KÜTAHYA | 950 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2025-01-09 |  | Başvuru Tarihi: 30.11.2024
OSB | GENPER MADENCİLİK GES 2 | KÜTAHYA | 650 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 30.11.2024 Evrak yönünden olumsuz değerlendirildi.
OSB | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ A.Ş. | KÜTAHYA | 6000 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B | 2025-02-18 |  | Başvuru Tarihi: 30.12.2024 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden 1,15 MW kapasite verilmesi şartıyla olumlu değerlendirildi.
OSB | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. | KÜTAHYA | 720 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 27.12.2024 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | HERMES PORSELEN SAN. VE TİC. A.Ş. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 30.12.2024 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | TULU PORSELEN VE ENDÜSTRİYEL MUTF. EKİPM. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 31.12.2024 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | ÖZERTAŞ KİMYA MADEN İNŞAAT EĞİTİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜTAHYA | 400 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 31.12.2024 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. | KÜTAHYA | 720 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 31.01.2025 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | TULU PORSELEN VE ENDÜSTRİYEL MUTF. EKİPM. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÜTAHYA | 1600 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 25.02.2025 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. | KÜTAHYA | 720 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 28.02.2025 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teknik yönden olumsuz değerlendirildi.
OSB | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. | KÜTAHYA | 720 | GES | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | KÜTAHYA OSB TM TR-B |  |  | Başvuru Tarihi: 21.03.2025 Evrak yönünden olumlu değerlendirildi. Teiaş'a arıza akım limiti yazısı gönderildi.